**Результаты**

 **оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**администрации Назаровского района в 2022 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем критериям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы;

- степень достижения показателей результативности муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2022 год можно сделать следующие выводы.

Из 16 действовавших в МО Назаровский район программ:

- 13 высокоэффективны;

- 1 среднеэффективна;

- 1 уровень эффективности удовлетворительный;

- 1 уровень эффективности неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет менее 0,7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности (Оитог) |
| 11 | «Развитие образования» | 1 |
| 12 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района» | 1 |
| 13 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1 |
| 14 | «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1 |
| 15 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района» | 0,9 |
| 16 | «Развитие культуры» | 1 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» | 1 |
| 18 | «Развитие молодежной политики Назаровского района» | 0,99 |
| 19 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» | 0 |
| 110 | «Развитие транспортной системы» | 0,9 |
| 111 | «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» | 1 |
| 112 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,8 |
| 113 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Назаровского района» | 1 |
| 114 | «Управление муниципальными финансами» | 1 |
| 115 | «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» | 0,7 |
| 116 | «Обеспечение защиты прав потребителей» | 1 |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие образования»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (793432,9+6734,0) / 800620,3 | х | 49/49 | 1\*1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 6734,0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (208,9+0) / 208,9 | х | (1+1)/2 | 1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (181089,5+55,5) / 181197,6 | х | (18+0,99)/19 | 0,05+0,05+0,02+0,04+0,04+0,1+0,1+0,2+0,2+0,03+0,03+0,03+0,01+0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,99×1 }$$ |
| 2 | 1 | 55,5 | 0,99 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,99;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (4186,9+0,0) / 4186,9 | х | (1+1+1+1+1)/5 | 0,5+0,5 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

**Вывод:** По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (3292,6+704,1)/4000,0 | х | (0,85+1)/2 | 0,4+0,5 | $$\sqrt[3]{0,99×0,9×0,9 }$$ |
| 2 | 0,99 | 704,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,99;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет- 0,9;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (181742,2+929,7) / 182671,9 | х | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 | 0,1+0,05+0,1+ 0,05+0,05+0,1+0,2+0,15+0,1+ 0,1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 929,7 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (25879,2+155,8) / 26035,0 | х | (1+1+1+1+1+1)/6 | 0,25+0,09+0,25+ 0,25+0,16 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 155,8 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие молодежной политики Назаровского района»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (8504,0+15,2) / 8520,2 | х | (1+1+0,9+1+ 1+1)/6 | 0,2+0,2+0,18+0,2+0,1+0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,98×0,98 }$$ |
| 2 | 1 | 15,2 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,98;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,98;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,99.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 0/591,2 | х | (1+0,8+0,8+0,8+0+0)/6 | 0,08+0,16+0,16+0,1+0+0 | $$\sqrt[3]{0×0,6×0,5 }$$ |
| 2 | 0 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» признается неудовлетворительной, т.к. значение О1 составляет - 0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет – 0,6;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0,5;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» за 2022 год признается неудовлетворительной, в связи с отсутствием финансирования программы, по причине отсутствия заявителей на получение субсидий.

В случае поступления заявлений от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы будет оказываться финансовая поддержка. При этом, помимо предоставления финансовой поддержки, субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается имущественная, информационная, консультационная, методологическая поддержка.

Поэтому муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (19668,5+0) / 19754,9 | х | (0,9+1)/2 | 0,5+0,4 | $$\sqrt[3]{0,99×0,95×0,9 }$$ |
| 2 | 0,99 | 0 | 0,95 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,99;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 0,95;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (1037,4+106,2) /1143,6 | х | (1+1+1+1)/4 | 0,3+0,3+0,2+0,2 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 106,2 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (6989,3+0,8) / 6990,1 | х | (0+1+1+1)/4 | 0+0,32+0,32+0,2 | $$\sqrt[3]{1×0,75×0,8 }$$ |
| 2 | 1 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается удовлетворительной, т.к. О2 составляет-0,75;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается средней, т.к. О3 составляет -0,8;
4. Эффективность реализации программы признается средней, т.к. Оитог составляет – 0,8.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год признается средней, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (2266,7+ 0) / 2266,7 | х | (1+1+1)/3 | 0,5+0,5 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Назаровского района» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (123708,8+0,7) / 123709,5 | х | (1+1+1+1+1+1+1)/7 | 0,28+0,1+0,06+ 0,06+0,2+0,2+0,1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

15. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (487,6+0) / 487,6 | х | (1+0+1+1+0+0+1+1+0)/9 | 0,3+0+0+0,15+0,25+0 | $$\sqrt[3]{1×0,6×0,7 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет – 0,6;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается удовлетворительной, т.к. О3 составляет – 0,7;
4. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0,7.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» за 2022 год признается удовлетворительной, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

16. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение защиты прав потребителей»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | х | х | (1+1+1)/3 | 0,3+0,3+0,4 | $$\sqrt[3]{1×1 }$$ |
| 2 | х | х | 1 | 1 | 1 |

1. Провести оценку эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» не представляется возможным, так как программой не предусмотрено финансирование.
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей» за 2022 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования В.И. Сидорова