**Результаты**

 **оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**администрации Назаровского района в 2020 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем критериям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы;

- степень достижения показателей результативности муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2020 год можно сделать следующие выводы.

Из 14 действовавших в МО Назаровский район программ:

- 10 высокоэффективны;

- 1 среднеэффективна;

- 1 уровень эффективности удовлетворительный;

- 2 уровень эффективности неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет менее 0,7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности (Оитог) |
| 1 | «Развитие образования» | 1 |
| 2 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 0,9 |
| 3 | «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1 |
| 4 | «Обращение с отходами на территории Назаровского района» | 0 |
| 5 | «Развитие культуры» | 0,9 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» | 0,99 |
| 7 | «Развитие молодежной политики Назаровского района» | 0,9 |
| 8 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» | 0 |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | 0,9 |
| 10 | «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» | 0,98 |
| 11 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,8 |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» | 0,7 |
| 13 | «Управление муниципальными финансами» | 1 |
| 14 | «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» | 0,97 |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие образования»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (651 973,0+13 410,5) / 665 383,5 | х | 54/54 | 1\*1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 13 410,5 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (72 665,2+5 326,6) / 87327,9 | х | (14+0+0,7+0,9+0,8+1)/19 | 0,05+0,05+0,02+0,04+0,04+0,1+0+0,1+0,2+0,03+0,03+0,02+0,01+0,1 | $$\sqrt[3]{0,9×0,9×0,8 }$$ |
| 2 | 0,9 | 5 326,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,9;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,9;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается средней, т.к. О3 составляет -0,8;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 4 915,3 / 4 915,3 | х | (1+1)/2 | (1\*0,5)+(1\*0,5) | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается **высокой**, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается **высокой**, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается **высокой**, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается **высокой**, т.к. Оитог составляет – 1.

**Вывод:** По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обращение с отходами на территории Назаровского района»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (0+128,6)/128,6 | х | (0)/1 | 0\*0,1 | $$\sqrt[3]{1×0×0 }$$ |
| 2 | 1 | 128,6 | 0 | 0 | 0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет-0;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района» за 2020 год признается неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Назаровского района» была не реализована в 2020 году по объективным причинам, поэтому рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (147 162,3+1 068,7) / 148 231,0 | х | (6+0,4+0,6+0,7+0,6)/10 | 0,04+0,03+0,07+ 0,03+0,1+0,05+0,2+0,15+0,1+0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,8×0,9 }$$ |
| 2 | 1 | 1 068,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет-0,8;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (8 418,7+1 744,2) / 10 162,9 | х | (1+1+1+1+1+1+0,99)/6 | 0,11+0,09+0,3+ 0,25+0,23 | $$\sqrt[3]{1×1×0,98 }$$ |
| 2 | 1 | 1 744,2 | 1 | 0,98 | 0,99 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,98;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1 или 0,99.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие молодежной политики Назаровского района»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (6 844,8+122,3) / 6 967,1 | х | (1+1+1+1+1+0)/6 | 0,2+0,2+0,2+0,2+0+0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,8×0,9 }$$ |
| 2 | 1 | 122,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,8;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается средней, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 0/0 | х | (1+1+1+1+1+1)/6 | 0,1+0,2+0,2+0,1+0,2+0,2 | $$\sqrt[3]{0×1×1 }$$ |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» признается неудовлетворительной, т.к. значение О1 составляет - 0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» за 2020 год признается неудовлетворительной, в связи с отсутствием финансирования программы.

В случае поступления заявлений от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы будет оказываться финансовая поддержка. При этом, помимо предоставления финансовой поддержки, субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается имущественная, информационная, консультационная, методологическая поддержка.

Поэтому муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (30 901,5+143,9) / 31 045,5 | х | (1+0,7+1)/3 | 0,4+0,3+0,2 | $$\sqrt[3]{1×0,9×0,9 }$$ |
| 2 | 1 | 143,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,9;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (1074,8+136,4)/1211,2 | х | (0,9+1+1+1)/4 | 0,27+0,3+0,2+0,2 | $$\sqrt[3]{1×0,97×0,97 }$$ |
| 2 | 1 | 136,4 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1 или 0,97;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 1 или 0,97;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1 или 0,98.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (5 770,9+87,2) / 5 858,1 | х | (1+0+1+1)/4 | 0,16+0+0,32+0,2 | $$\sqrt[3]{1×0,8×0,7 }$$ |
| 2 | 1 | 87,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет-0,8;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается удовлетворительной, т.к. О3 составляет -0,7;
4. Эффективность реализации программы признается средней, т.к. Оитог составляет – 0,8.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год признается средней, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (1800,0+ 0) / 1800,0 | х | (0,17+1+1)/3 | 0,08+0,5 | $$\sqrt[3]{1×0,7×0,6 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается удовлетворительной, т.к. О2 составляет-0,7;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0,6;
4. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0,7.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» за 2020 год признается удовлетворительной. В связи с отсутствием достаточного финансирования показатели результативности программы не выполнены.

Для достижения результативности муниципальной программы в 2021 году в министерство строительства Красноярского края направлена заявка на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории, предусматривающая разработку проектов генеральных планов и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки подготовленные к согласованию и утверждению для 5 объектов (Гляденский, Павловский, Подсосенский, Сахаптинский, Степновский сельсоветы) и проект внесения изменений в генеральный план и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки подготовленные к согласованию и утверждению 1 объекта (Красносопкинский сельсовет).

Поэтому муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (110 864,3+51,3) / 110 915,6 | х | (1+1+1+1+1+1+1)/7 | 0,28+0,1+0,06+ 0,06+0,2+0,2+0,1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 51,3 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (265,2+13,3) / 278,5 | х | (1+1+1+1+1+0,7+1+1+1)/9 | 0,3+0,05+0,07+0,15+0,25+0,15 | $$\sqrt[3]{1×0,96×0,97 }$$ |
| 2 | 1 | 13,3 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1 или 0,96;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 1 или 0,97;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1 или 0,97.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» за 2020 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Т.В. Мордвинова